## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС" Директор А.М.Липцен
Объект ЖЭУ-2
Выполненные работы за 2020г
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб. | стоимость работ,руб.
2020-02-01 | Беклемищева, 50 | Смена крана хвс ф15, кв.50,56. м.з | шт | 2 | 368 | 736
2020-02-01 | Беклемищева, 50 | Ремонт козырька, под.2 (замена шиф.кровли) | м.кв | 1.7 | 528 | 897.6
2020-06-01 | Беклемищева, 50 | Ремонт ступеней входного крыльца, под.2 | м.кв | 15 | 850 | 12750
2020-06-01 | Беклемищева, 50 | Ремонт примыкания к ДВК кв.19. Сверх плана | м.кв | 2 | 546 | 1092
2020-07-01 | Беклемищева, 50 | Смена труб ц.о ф89, подвал. (0,8 м.п сверх плана) | м.п | 7.5 | 1479 | 11092.5
2020-08-01 | Беклемищева, 50 | Текущ.ремонт балконной плиты кв.59 | м.кв | 0.8 | 899 | 719.2
0
|  |  | гидравлические испытания |  |  | 6000
|  |  | ИТОГО затрачено: |  |  | 33287.3
|  |  | ИТОГО запланировано: |  |  | 33306
|  |  | ИТОГО: |  |  | 18.7