## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС" Директор А.М.Липцен
Объект ЖЭУ-2
Выполненные работы за 2020г
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб. | стоимость работ,руб.
| Беклемищева,85 | Аварийные работы |  |  |  | 0
2020-04-01 | Беклемищева,85 | Валка деревьев, под.3, торец.Сверх плана | м.куб | 50.1 | 1168 | 58516.8
2020-05-01 | Беклемищева,85 | Смена труб канализации ППф110 м/з кв.20. Сверх плана | м.п | 3 | 665 | 1995
2020-07-01 | Беклемищева,85 | Устранение протекания шиферной кровли над кв.60. Сверх плана | м | 1 | 383 | 383
2020-07-01 | Беклемищева,85 | Смена крана ц.о ф20, кв.49, подвал. Сверх плана | шт | 1 | 628 | 628
2020-07-01 | Беклемищева,85 | Смена труб ц.о РРф25, кв.49, м.з. Сверх плана | м.п | 4 | 1182 | 4728
2020-10-01 | Беклемищева,85 | Смена труб ц.о РРф25, кв.41,45,49. Сверх плана | м.п | 4 | 1246 | 4984
2020-10-01 | Беклемищева,85 | Смена труб ц.о РРф25, кв.41,45,49, м.з. Сверх плана | м.п | 8 | 1182 | 9456
2020-10-01 | Беклемищева,85 | Смена крана ц.о ф25, чердак. Сверх плана | шт | 2 | 1017 | 2034
2020-10-01 | Беклемищева,85 | Смена задвижки ф80, ц/о. Сверх плана | шт | 1 | 7977 | 7977
|  |  | шт |  |  | 0
0
0
0
|  |  | гидравлические испытания: |  |  | 5000
|  |  | ИТОГО затрачено: |  |  | 95701.8
|  |  | ИТОГО запланировано: |  |  | 1000
|  |  | ИТОГО: |  |  | -94701.8