## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС" Директор А.М.Липцен
Объект ЖЭУ-2
Выполненные работы за 2020г
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб. | стоимость работ,руб.
2020-02-01 | Октябрьская, 14 | Смена труб ц.о ф57, подвал, под кв.98 | м.п | 6 | 1121 | 6726
2020-02-01 | Октябрьская, 14 | Смена труб ц.о ф40, подвал, б/у | м.п | 1.9 | 572 | 1086.8
2020-02-01 | Октябрьская, 14 | Установка светильника светодиодного, под.8. Сверх плана | шт | 1 | 1122 | 1122
2020-05-01 | Октябрьская, 14 | Ремонт козырька входа в под.3 | шт | 1 | 4153 | 4153
2020-05-01 | Октябрьская, 14 | Востановление гидроизоляции ж/б огражд.балкона кв.115 | м.п | 2 | 383 | 766
2020-05-01 | Октябрьская, 14 | Текущий ремонт ступенец вх.крылец п.4 и п.6 | м.кв | 6 | 727 | 4362
2020-05-01 | Октябрьская, 14 | Текущий ремонт примыканий козырьков п.5,6 | м.кв | 2 | 546 | 1092
2020-08-01 | Октябрьская, 14 | Текущий ремонт козырьков под.1,3,6. Сверх плана | м.кв | 3 | 546 | 1638
2020-09-01 | Октябрьская, 14 | Смена труб ц.о РРф25, кв.4-7, м/з. Сверх плана | м.п | 4 | 1182 | 4728
2020-10-01 | Октябрьская, 14 | Смена труб ц.о РРф20, кв.17, подвал, м/з. Сверх плана | м.п | 2 | 1520 | 3040
2020-11-01 | Октябрьская, 14 | Смена труб ц.о РРф25, кв.62,65. Сверх плана | м.п | 6 | 1246 | 7476
0
0
0
|  |  | гидравлические испытания: |  |  | 6000
|  |  | ИТОГО затрачено: |  |  | 42189.8
|  |  | ИТОГО запланировано: |  |  | 42268
|  |  | ИТОГО: |  |  | 78.2