## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС"
Объект ЖЭУ
выполненные работы 2022 год
стоимость работ,руб.
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб.
2022-01-01 | Беклемищева, 21 | Установка светильника СА 5006, п.6, эт.4 | шт | 1 | 1020 | 1020
2022-02-01 | Беклемищева, 21 | Очистка кровли от снега и наледи автовышкой | час | 2 | 1800 | 3600
2022-02-02 | Беклемищева, 21 | Очистка кровли от снега и наледи автовышкой | час | 2 | 1800 | 3600
2022-02-01 | Беклемищева, 21 | Смена эл.лампы п.2-козырек | шт | 1 | 48 | 48
2022-03-01 | Беклемищева, 21 | Смена эл.лампы п.3 | шт | 2 | 48 | 96
2022-04-01 | Беклемищева, 21 | Прочистка канализационного выпуска, под.6 - 18.04.2022 | м.п | 12 | 161 | 1932
2022-05-01 | Беклемищева, 21 | Смена вентиля хвс ф15, кв.95 м/з | шт | 1 | 498 | 498
2022-05-01 | Беклемищева, 21 | Окос территории подрядной организацией | м.кв | 1700 | 1.95 | 3315
2022-05-01 | Беклемищева, 21 | Ремонт ступеней и площадки входа в под.5 | м.кв | 3.34 | 802 | 2678.68
2022-05-01 | Беклемищева, 21 | Погрузка автопокрышек в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-05-01 | Беклемищева, 21 | Вывоз автопокрышек на тракторе | рейс/м.куб | 1/1 | 1500/210 | 2130
2022-06-01 | Беклемищева, 21 | Востановление ц.о в под.3,4(прибор ц.о) | сек | 20 | 1015 | 20300
2022-06-01 | Беклемищева, 21 | Востановление ц.о в под.3,4 (краны ф15) | шт | 6 | 804 | 4824
2022-06-01 | Беклемищева, 21 | Востановление ц.о в под.3,4 (труба РРф20) | м.п | 38 | 1925 | 73150
2022-07-01 | Беклемищева, 21 | Окос территории подрядной организацией | м.кв | 1700 | 1.95 | 3315
2022-07-01 | Беклемищева, 21 | Смена труб ц.о ф76 (подвал - подъезд №6) | м.п | 2 | 2968 | 5936
2022-07-01 | Беклемищева, 21 | Смена труб ц.о ф57 (подвал - подъезд №6) | м.п | 1 | 2504 | 2504
2022-07-01 | Беклемищева, 21 | Смена крана ц.о ф20 (подвал - подъезд №6) | шт | 6 | 804 | 4824
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Ремонт ступеней и площадки входа в под.1,2,3,4 | м.кв | 16 | 802 | 12832
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Окраска мет.входных дверей под.1,2,3,4,5, | м.кв | 22.2 | 141 | 3130.2
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Восстановление участка отмостки - торец под.6 | м.кв | 13.75 | 802 | 11027.5
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Окраска цоколя фасадными красками | м.кв | 109.8 | 268 | 29426.4
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Смена крана гвс ф15, кв.38 | шт | 1 | 804 | 804
2022-08-01 | Беклемищева, 21 | Дезинсекция подвала средством "Цифокс" | флакон | 1 | 260 | 260
2022-10-01 | Беклемищева, 21 | Смена вентилей ц.о ф20, подвал-под.2 | шт | 2 | 804 | 1608
2022-10-01 | Беклемищева, 21 | Смена вентилей ц.о ф20, подвал-кв.17 | шт | 2 | 804 | 1608
2022-10-01 | Беклемищева, 21 | Смена вентиля хвс ф15, кв.52 | шт | 1 | 804 | 804
2022-11-01 | Беклемищева, 21 | Установка сброса ц.о ф20, подвал-кв.66 | шт | 1 | 804 | 804
2022-11-01 | Беклемищева, 21 | Ремонт контейнерной площадка-закрепление профильного листа к металлическому каркасу саморезами 4,5*52 | шт | 20 | 1.35 | 27
2022-11-01 | Беклемищева, 21 | Ремонт дверного полотна будки выхода на кровлю с оббивкой мет.листом (0,45 м.кв.) - под.6 | шт | 1 | 2426 | 2426
2022-12-15 | Беклемищева, 21 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 1.8 | 1900 | 3420
2022-12-01 | Беклемищева, 21 | Смена эл.лампы, подва-под.1 | шт | 1 | 59 | 59
2022-12-01 | Беклемищева, 21 | Смена труб ц.о РРф20, подвал-кв.17 | м.п | 2 | 1925 | 3850
2022-12-01 | Беклемищева, 21 | Установка кранов ц.о ф20, подвал-кв.17 (запирающие и сбросы) | шт | 3 | 804 | 2412
|  |  |  | гидравл.испыт |  | 6000
|  |  |  | израсходовано |  | 214808.78