## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС" Директор
Объект ЖЭУ
Выполненные работы за 2022г
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб. | стоимость работ,руб.
2022-02-09 | Горького 28 | Очистка территории от снега и наледи экскаватором-погр. | час | 0.5 | 1700 | 850
2022-02-11 | Горького 28 | Очистка территории от снега и наледи экскаватором-погр. | час | 0.25 | 1700 | 425
2022-02-22 | Горького, 28 | Очистка территории от снега и наледи экскаватором-погр. | час | 1.25 | 1700 | 2125
2022-02-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф20, кв.54,57-подвал. | м.п | 12 | 1829 | 21948
2022-02-01 | Горького, 28 | Смена вентилей ц.о ф15-возд.краны | шт | 1 | 615 | 615
2022-02-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф25, под.1 - подвал | м.п | 1 | 1439 | 1439
2022-02-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф20, под.1, этаж 1,2,3. | м.п | 20 | 1829 | 36580
2022-02-01 | Горького, 28 | Установка прибора ц.о в под.1 | секц | 10 | 778 | 7780
2022-02-01 | Горького, 28 | Установка крана ц.о - воздушник | шт | 1 | 615 | 615
2022-04-01 | Горького, 28 | Вывоз веток и листвы трактором | рейс/м.куб | 0.5 | 1500/420 | 1920
2022-04-01 | Горького, 28 | Погрузка мусора в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-05-01 | Горького, 28 | Установка лавочки под.1 | шт | 1 | 5800 | 5800
2022-05-01 | Горького, 28 | Устройство опор лавочки (выемка грунта, бетонирование) | м.куб | 0.11 | 802 | 88.22
2022-05-01 | Горького, 28 | Ремонт ступеней и площадки входа в под.1 | м.кв | 4.29 | 802 | 3440.58
2022-06-01 | Горького, 28 | Окос территории подрядной организацией | м.кв. | 3200 | 1.95 | 6240
2022-06-01 | Горького, 28 | Ремонт мягкой кровли с автовышки кв.15 | м.кв | 5 | 3075 | 15375
2022-07-01 | Горького, 28 | Восстановление ц.о в под.3 | шт | 1 | 51345 | 51345
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена вентиля гвс ф15, кв.83 | шт | 1 | 804 | 804
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о ф89 - подвал | м.п | 6 | 3259 | 19554
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф25 - подвал | м.п | 4 | 1555 | 6220
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена кранов ц.о ф.20, подвал | шт | 4 | 804 | 3216
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена затвора ц.о ф80 | шт | 2 | 9770 | 19540
2022-07-01 | Горького, 28 | Окос территории подрядной организацией | м.кв. | 3200 | 1.95 | 6240
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф32 - подвал | м.п | 8 | 1304 | 10432
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф25 - подвал | м.п | 1 | 1555 | 1555
2022-07-01 | Горького, 28 | Смена кранов ц.о ф.25, подвал | шт | 1 | 804 | 804
2022-07-01 | Горького, 28 | Ремонт мягкой кровли кв.90 | м.кв | 5 | 775 | 3875
2022-07-01 | Горького, 28 | Работа автовышки | час | 1 | 2300 | 2300
2022-08-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф25, кв.85 - 88, 83 - 86 | м.п | 8 | 1555 | 12440
2022-08-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф20, кв.85, 88 | м.п | 18 | 1925 | 34650
2022-08-01 | Горького, 28 | Смена кранов ц.о РРф25, кв.85, 88 | шт | 3 | 1232 | 3696
2022-08-01 | Горького, 28 | Смена кранов ц.о РРф20, кв.85, 88 | шт | 3 | 804 | 2412
2022-08-01 | Горького, 28 | Установка лавочки под.2 | шт | 1 | 5800 | 5800
2022-08-01 | Горького, 28 | Выемка грунта и бетонирование опор лавочки | м.кв | 0.55 | 802 | 441.1
2022-09-01 | Горького, 28 | Смена труб ц.о РРф25, кв.83-86 | м.п | 4 | 1555 | 6220
2022-10-01 | Горького, 28 | Ремонт мягкой кровли кв.14 напл.материалом | м.кв | 0.5 | 775 | 387.5
2022-10-01 | Горького, 28 | Ремонт мягкой кровли кв.14 битумной мастикой | м.п | 1 | 369 | 369
2022-11-01 | Горького, 28 | Погрузка листвы в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-11-01 | Горького, 28 | Вывоз листвы трактором на мусорный полигон | рейс/м.куб | 0.33333 | 1500/630 | 2130
2022-12-21 | Горького, 28 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.35 | 1900 | 665
|  |  |  | гидрав.испыт |  | 6000
|  |  | ИТОГО затрачено: |  |  | 307416.4