## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС"
Объект ЖЭУ
выполненные работы 2022 год
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб. | стоимость работ,руб.
2022-01-13 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.5 | 1700 | 850
2022-01-20 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.5 | 1700 | 850
2022-01-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о ф57, подвал | м.п | 2 | 1704 | 3408
2022-01-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.86,90 | м.п | 12 | 1439 | 17268
2022-01-01 | Дзержинского, 11 | Смена эл.лампы под.2 - козырек | шт | 2 | 48 | 96
2022-01-21 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.25 | 1700 | 425
2022-01-26 | Дзержинского, 11 | Очистка кровли от снега и наледи автовышкой | час | 2 | 1800 | 3600
2022-01-31 | Дзержинского, 11 | Очистка кровли от снега и наледи автовышкой | час | 2 | 1800 | 3600
2022-02-01 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 1 | 1700 | 1700
2022-02-02 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.5 | 1700 | 850
2022-02-03 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.25 | 1700 | 425
2022-02-10 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 1 | 1700 | 1700
2022-02-11 | Дзержинского, 11 | Очистка придомовой территории от снега и наледи экскаватором-погрузчиком | час | 0.25 | 1700 | 425
2022-02-02 | Дзержинского, 11 | Смена крана ц.о ф20, подвал-под.1 | шт | 2 | 615 | 1230
2022-02-02 | Дзержинского, 11 | Смена крана ц.о ф32, подвал-под.1 | шт | 1 | 950 | 950
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Окос территории подрядной организацией | м.кв | 1500 | 1.95 | 2925
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Погрузка покрышек в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Вывоз покрышек | рейс/м.куб | 1/3,5 | 1500/210 | 2235
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена вентиля хвс ф15, кв.94 мат/заказ | шт | 1 | 498 | 498
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.84,88 | м.п | 4 | 1555 | 6220
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.84,88 | м.п | 8 | 1925 | 15400
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена вентиля ц.о ф20, кв.84-подвал | шт | 4 | 804 | 3216
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена вентиля ц.о ф15,20 подвал 1-6 | шт | 9 | 804 | 7236
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена вентиля ц.о ф25 подвал 1-6 | шт | 2 | 1232 | 2464
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о ф57, подвал | м.п | 2 | 2504 | 5008
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о ф15, подвал | м.п | 1 | 1378 | 1378
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, подвал | м.п | 6.5 | 1555 | 10107.5
2022-06-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф20, подвал | м.п | 2 | 1925 | 3850
2022-07-01 | Дзержинского, 11 | Окос территории подрядной организацией | м.кв | 1500 | 1.95 | 2925
2022-07-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф20, кв.30,33 | м.п | 4 | 1925 | 7700
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Опиловка дерева | шт | 1 | 3447 | 3447
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.4,8,12,16,20-подвал | м.п | 28 | 1555 | 43540
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Установка крана ц.о ф20 -подвал (сброс) | шт | 1 | 804 | 804
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.94-98 | м.п | 2 | 1555 | 3110
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Дезинсекция подвала средством "Цифокс" | флакон | 1 | 260 | 260
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Валка деревьев ф36 см | м.куб | 1.2 | 5459 | 6550.8
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Погрузка веток в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Вывоз веток трактором на полигон | рейс/м.куб | 1/3,5 | 1500/210 | 2235
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Ремонт ступеней под.5,6 | м.кв | 4.68 | 802 | 3753.36
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.67-70 | м.п | 4 | 1555 | 6220
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Установка крана ц.о ф25, кв.67 перед батареей | шт | 2 | 1232 | 2464
2022-08-01 | Дзержинского, 11 | Установка крана ц.о ф25 -подвал (сброс) - кв.67 | шт | 1 | 1232 | 1232
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.1,5,9 | м.п | 14 | 1555 | 21770
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф20, кв.1,5,9 | м.п | 5 | 1925 | 9625
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Установка вентилей ф25 перед батареей в кв.5 | шт | 2 | 1232 | 2464
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Установка вентилей ф20 перед батареей в кв.5 | шт | 1 | 804 | 804
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф25, кв.4,8,12,16,20 | м.п | 14 | 1555 | 21770
2022-09-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф20, кв.4,8,12,16,20 | м.п | 6 | 1925 | 11550
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Ремонт козырька под.6 - промазывание стыков наплавляемого материала битумной мастикой | м.п | 2 | 369 | 738
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Ремонт козырька под.6 наплавляемым материалом | м.кв | 5 | 775 | 3875
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Ремонт деревянного оконного переплета, под.1 | шт | 1 | 2007 | 2007
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Установка навесного замка кв.14 | шт | 1 | 1549 | 1549
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Смена эл.лампы под.6 | шт | 1 | 59 | 59
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Смена труб ц.о РРф20, подвал-кв.21,24 | м.п | 8 | 1925 | 15400
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Герметизация примыканий мягкой кровли к ДВК битумной мастикой, под.5 | м.п | 2 | 369 | 738
2022-10-01 | Дзержинского, 11 | Смена задвижек ц.о ф80, под.3 | шт | 2 | 9770 | 19540
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Восстановление эл.освещения:эл.лампа | шт | 14 | 59 | 826
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Восстановление эл.освещения: кабель АВВГ 2*2,5 | м.п | 83 | 155 | 12865
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Восстановление эл.освещения: эл.патрон | шт | 12 | 249 | 2988
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Восстановление эл.освещения: эл.выключатель | шт | 1 | 260 | 260
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Восстановление эл.освещения: Автомат 25 А | шт | 1 | 793 | 793
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Погрузка листвы в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-11-01 | Дзержинского, 11 | Вывоз листвы трактором на полигон | рейс/м.куб | 1/2 | 1500/210 | 1920
2022-12-01 | Дзержинского, 11 | Ремонт мягкой кровли кв.80 | м.кв | 5 | 775 | 3875
2022-12-01 | Дзержинского, 11 | Промазывание швов кровельного материала битумной мастикой кв.80 | м.п | 5 | 369 | 1845
2022-12-01 | Дзержинского, 11 | Работа автовышки с рабочими | час | 0.5 | 2300 | 1150
0
|  |  |  | гидрав.испыт |  | 6000
|  |  |  | израсходовано |  | 328186.66