## Лист1
ООО "УК ПРОФСЕРВИС"
Объект ЖЭУ
выполненные работы 2022 год
стоимость работ,руб.
месяц | адрес | наименование работ | ед.изм. | кол-во | цена,руб.
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Погрузка мусора в ручную прилегающей территории контейнерной площадки 12.04.2022 | т | 1 | 540 | 540
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Ремонт остова ограждения контейнерной площадки мет.профелем 40*40 | м.п | 3 | 836 | 2508
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Ремонт ограждения контейнерной площадки мет.профильным листом | м.кв | 3 | 175 | 525
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Погрузка мусора в ручную прилегающей территории контейнерной площадки 18.04.2022 | т | 1 | 540 | 540
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Вывоз мусора трактором | рейс/м.куб | 1/0,5 | 1500/210 | 1605
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Погрузка веток,листвы и мусора в ручную | т | 1 | 540 | 540
2022-04-01 | Циолковского, 12а | Вывоз мусора трактором | рейс/м.куб | 1/1,2 | 1500/210 | 1752
2022-05-01 | Циолковского, 12а | Окос прилегающей территории | м.кв | 1942.8 | 4 | 7771.2
2022-08-01 | Циолковского, 12а | Погрузка веток в ручную на трактор | т | 1 | 540 | 540
2022-08-01 | Циолковского, 12а | Вывоз вывоз веток трактором на полигон | рейс/м.куб | 1/6,5 | 1500/210 | 2865
2022-10-01 | Циолковского, 12а | Смена крана хвс ф32 в техподполье под кв.2 | шт | 1 | 1232 | 1232
2022-11-01 | Циолковского, 12а | Крепление профильного листа ограждения к металлическому каркасу контейнерной площадки саморезами 4,5*52 | шт | 20 | 1,35 | 27
2022-11-01 | Циолковского, 12а | Установка крана ц.о ф20, чердак | шт | 1 | 804 | 804
2022-11-01 | Циолковского, 12а | Утепление труб ц.о на чердаке | м.куб | 1,884 | 5418 | 10207.512
2022-12-01 | Циолковского, 12а | Смена труб ц.о РРф32, кв.1 | м.п | 4 | 1304 | 5216
2022-12-01 | Циолковского, 12а | Смена труб ц.о РРф25, кв.1 | м.п | 4 | 1555 | 6220
|  |  |  | гидрав.испыт |  | 3000
|  |  |  | израсходовано |  | 41287.712